## Sheet1
STT | Task | Thời gian bắt đầu | Thời gian kết thúc | PIC | Đơn vị | Trạng thái | Ghi chú | Khó khăn vướng mắc
I. MỞ TÀI KHOẢN TỪ APP VNeID
1 | Cung cấp lại tài liệu techspec mới | 2024-07-15 | 2024-07-15 | Ngocpm | Gtel ICT | Done
2 | Thực hiện chỉnh sửa luồng API theo luồng mới | 2024-07-16 | 2024-07-18 | Hunglv5 | LPBank | Inprogress
3 | Thực hiện chỉnh sửa AW theo luồng mới | 2024-07-15 | 2024-07-18 | Đức | Gtel | Inprogress
4 | Thực hiện chỉnh sửa nền tảng theo luồng mới | 2024-07-15 | 2024-07-18 | Ngocpm | Teca | Not Start
5 | Cung cấp APP VNeID test | 2024-07-18 | 2024-07-18 | Ngọc Dũng | Teca | Not Start
6 | Thực hiện test UAT | 2024-07-18 | 2024-07-21 | Binhnt5 | LPBank | Not Start
7 | Deploy Code lên môi trường Production | 2024-07-22 | 2024-07-22 | Hunglv5 | LPBank | Not Start
8 | Rà quét ANTT | 2024-07-23 | 2024-07-24 | Sondt | LPBank | Not Start
9 | Fix lỗi ANTT | 2024-07-25 | 2024-07-26 | Hunglv5 | LPBank | Not Start
10 | Báo cáo kết quả rà quét ANTT | 2024-07-25 | 2024-07-27 | Sondt | LPBank | Not Start
11 | Gửi công văn đề nghị kết nối dịch vụ | 2024-07-28 | 2024-07-28 | Trungnt8 | LPBank | Not Start
III. ĐĂNG NHẬP SSO APP LV24H TỪ APP VNeID
1 | Cung cấp lại tài liệu techspec mới | 2024-07-15 | 2024-07-15 | Ngocpm | Gtel ICT | Done | Chờ link gọi đầu TTXT
2 | Cung cấp link agent gateway (AW) test | 2024-07-15 | 2024-07-15 | Đức | Gtel | Done
3 | Chỉnh sửa lại code theo tài liệu mới | 2024-07-16 | 2024-07-16 | Ước | LPBank - ATM | Inprogress
4 | Thực hiện kiểm thử SIT lại | 2024-07-16 | 2024-07-16 | Ước | LPBank - ATM | Not Start
6 | Thực hiện UAT lại | 2024-07-17 | 2024-07-17 | Binhnt5 | LPBank | Not Start
7 | Deploy lại Universal Link | 2024-07-18 | 2024-07-18 | Hieuhd | LPBank | Not Start
8 | Gửi Universal Link để Apple và Google phê duyệt | 2024-07-19 | 2024-07-19 | Hieuhd | LPBank | Not Start
9 | Gửi công văn đề nghị triển khai dịch vụ | 2024-07-20 | 2024-07-20 | Trungnt8 | LPBank | Not Start

## RAR Serverlist
RAR - C06 SERVERLIST
STT | Server | Prod subnet | Prod subnet GW | IP Public | VLAN ID | VPN Client -site | User
1 | Agent GW 1 | /24 | 10.160.46.1 | 10.160.46.16 | 1846
2 | Agent GW 2 |  |  | 10.160.46.17 | 1846
3 | Agent DB |  | 10.161.46.1 | 10.161.46.16 | 2146
4 | Agent Proxy |  | 10.160.46.1 | 10.160.46.18 | 1846
5 | ESXI #1 |  | 10.160.242.1 | 10.160.244.16 |  |  | root
6 | ILO #1 |  | 10.36.202.1 | 10.36.202.219 |  |  | Administrator
7 | ESXI #2 |  | 10.160.242.1 | 10.160.244.17 |  |  | root
8 | ILO #2 |  | 10.36.202.1 | 10.36.202.220 |  |  | Administrator
9 | HSM |  | 10.160.47.1 | 10.160.47.17 |  |  | admin